## Tabelle1
Projektrisikoanalyse
Risiko | Eintritts-Wahrscheinlichkeit (%) | Auswirkungen | Maßnahmen
Corona Infektion innerhalb des Teams | 10% | Im schlimmsten Fall kann eine Coronainfektion innerhalb des Teams zu einem Totalausfall führem, sodass das Projekt bgebrochen werden muss | Regelmäßige Corona Test durchführen und das Hygienekonzept einhalten
Internet Probleme | 20% | Im Fall eines Internetausfalls kann das Team nur noch sehr bedingt arbeiten. Die Nutzung von den agilen System entfällt. Lediglich programmierarbeiten können eingeschränkt durchgeführt werden. | Um einen Internetausfall an der FH zu überbrücken kann übergangsweise auf private Handy Hotpots ausgewichen werden.
Hochwasser | 20% | Im Fall von Hochwasser kann das Team nur noch von zuhause arbeiten. Dadurch kann Scrum nur noch begrenzt funktionieren, weil Scrum am sinnvollsten in Präsenz umgesetzt werden kann. | Präsenz kann nicht ersetzt werden. Eine Möglichkeit wäre es jedoch im Team z.B. im Zoom eine Konferenz mit Video und Audio Chat zu nutzen
Nicht erreichen des Sprint Ziels | 10% | Wenn das Sprint Ziel nicht erreicht wird kann es sein, dass das Produktziel am Ende nicht mehr erreicht werden kann. | Den Rückstand durch ständige Optimierung innerhalb der Arbeitsabläufe im kommenden Sprint aufarbeiten
Arbeitsgeschwindigkeit des Teams unterschätzt | 50% | Das Sprint Ziel ist vorzeitig erreicht und es müssen permanent neue Storys aus dem Backlog nachgezogen werden | Möglchen Arbeitsworkload des Tams neu einschätzen und dem nächsten Sprint mehr StoryPoints