## Tabelle1
Projektrisikoanalyse
Risiko | Eintritts-Wahrscheinlichkeit (%) | Auswirkungen | Maßnahmen
Corona Infektion innerhalb des Teams | 10% | Im schlimmsten Fall kann eine Coronainfektion innerhalb des Teams zu einem Totalausfall führem, sodass das Projekt bgebrochen werden muss. | Regelmäßige Corona Test durchführen und das Hygienekonzept einhalten.
Internet Probleme | 20% | Im Fall eines Internetausfalls kann das Team nur noch sehr bedingt arbeiten. Die Nutzung von den agilen System entfällt. Lediglich programmierarbeiten können eingeschränkt durchgeführt werden. | Um einen Internetausfall an der FH zu überbrücken kann übergangsweise auf private Handy Hotpots ausgewichen werden.
Hochwasser | 20% | Im Fall von Hochwasser kann das Team nur noch von zuhause arbeiten. Dadurch kann Scrum nur noch begrenzt funktionieren, weil Scrum am sinnvollsten in Präsenz umgesetzt werden kann. | Präsenz kann nicht ersetzt werden. Eine Möglichkeit wäre es jedoch im Team z.B. im Zoom eine Konferenz mit Video und Audio Chat zu nutzen.
Nicht erreichen des Sprint Ziels | 10% | Wenn das Sprint Ziel nicht erreicht wird kann es sein, dass das Produktziel am Ende nicht mehr erreicht werden kann. | Den Rückstand durch ständige Optimierung innerhalb der Arbeitsabläufe im kommenden Sprint aufarbeiten.
Arbeitsgeschwindigkeit des Teams unterschätzt | 40% | Das Sprint Ziel ist vorzeitig erreicht und es müssen permanent neue Storys aus dem Backlog nachgezogen werden. | Möglchen Arbeitsworkload des Tams neu einschätzen und dem nächsten Sprint mehr StoryPoints zu weisen.
Git Probleme bzw. Server nicht erreichbar | 10% | Die Entwickler können nur noch Outak arbeiten und haben nicht die Möglichkeit die Änderungen zu pushen. | Es kann trotzdem an dem letzten Softwarestand weitergearbeitet werden.
PC Ausfall | 5% | Je nach dem welcher Computer ausfällt können die Auswirkungen unterschiedlich sein. Von einer Verlangsamung in der Entwicklung bis zu einem Engpass von neuen Storys ist alles denkbar. | Computer regelmäßig updaten um Softwareprobelem zu vermeiden, Computer gegen physische Schäden wie Kaffee oder andere Getränke schützem.
Fehlende Kommunikation innerhalb des Teams | 10% | Das Verständis von Storys und Tickets und erledigten Storys und Tickets kann stark varieren. | Definiton of Done klar kommunizieren und die Storys im Refinement klar definieren.